## Foglio1
LAVORI
ENTE EROGANTE | CUP | Titolo progetto | RUP | Costo ammesso | QUADRO ECONOMICO PROGETTO | AVVIO LAVORI | CONTRATTO | CRE | STATO ATTUAZIONE
MIUR/G.S.E. | B24H20001120002 | Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in via Vittorio Veneto n. 23 in Comune di Berzo San Fermo | PANTO DR NUNZIO | 860000 | 860000 | .20/11/2020 | .21/01/2021 | 30.07/2021 | LAVORI CONCLUSI
REGIONE | B24H20002140001 | Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’edificio scuola primaria in Berzo San Fermo (messa in sicurezza controsoffitti)”. | PANTO DR NUNZIO | 99500 | 99500 | .11/09/2020 | .21/01/2021 | .31/08/2021 | LAVORI CONCLUSI
MINISTERO | B21F19000010001 | redazione progetto definitivo intervento “Polo culturale scolastico Casa Chigioni – adeguamento sismico ovvero miglioramento sismico, restauro con efficientamento energetico | PANTO DR NUNZIO | 60000 | 83265 | .15/05/2020 | .15/05/2020 | .13/06/2023 | CONCLUSO
REGIONE |  | ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE | PANTO DR NUNZIO | 6715.19 | 8953.24 | .09/12/2020 | .09/12/2020 | .30/01/2021 | CONCLUSO
LAVORI CONFLUITI IN PNRR
Misura | CUP | Titolo progetto | RUP | Costo ammesso PNRR | QUADRO ECONOMICO PROGETTO | AVVIO LAVORI | CONTRATTO | FINE LAVORI | CRE | STATO ATTUAZIONE
M2C4I2.1B | B23H20000000001 | SCHEDA RASDA N. 21730 – CONSOLIDAMENTO TRATTO ARGINE DEL TORRENTE SERESINA CON MASSI CICLOPICI | PANTO DR NUNZIO | 29586.29 | 29999.92 | .22/09/2020 | .15/09/2020 | .27/10/2020 | .10/12/2020 | CONCLUSO