## Foglio1
LAVORI
ENTE EROGANTE | CUP | Titolo progetto | RUP | Costo ammesso | QUADRO ECONOMICO PROGETTO | AVVIO LAVORI | CONTRATTO | CRE | STATO ATTUAZIONE
MINISTERO | B29J20002230005 | Realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza e lettura targhe presso territorio comunale di Berzo San Fermo | PANTO DR NUNZIO | 58000 | 69386.84 | .19/07/2021 | .19/07/2021 | .19/10/2021 | LAVORI CONCLUSI
REGIONE | B25F21000920002 | Realizzazione zona 30 in Via Vittorio Veneto | PANTO DR NUNZIO | 30000 | 28736.04 | .28/07/2021 | .28/07/2021 | .10/09/2021 | LAVORI CONCLUSI
MINISTERO | B27H20000060005 | progettazione col croce | PANTO DR NUNZIO | 15000 | 15000 | .05/05/2021 |  |  | IN FASE DI CONCLUSIONE
REGIONE | B21B21005440002 | RICARICA COLONNINE ELETTRICHE | PANTO DR NUNZIO | 31994.23 | 31994.23 | .30/12/2021 | .30/12/2021 | .28/06/2022 | LAVORI CONCLUSI
LAVORI CONFLUITI IN PNRR
Misura | CUP | Titolo progetto | RUP | Costo ammesso PNRR | QUADRO ECONOMICO PROGETTO | AVVIO LAVORI | CONTRATTO | FINE LAVORI | CRE | STATO ATTUAZIONE
M2C4I2.2 | B25F21001520001 | USCITA SCUOLA VIA VITTORIO VENETO*VIA VITTORIO VENETO* | PANTO DR NUNZIO | 20000 | 19930.9 | .14/10/2021 | .14/10/2021 | .22/10/2021 | .22/11/2021 | CONCLUSO
M2C4I2.2 | B22J19027510005 | MUNICIPIO*VIA MONS. TRAPLETTI N. 15*RISTTRUTTUAZIONE LOTTO B | PANTO DR NUNZIO | 80000 | 189275.08 | .10/09/2021 | .07/12/2021 | 31/12/2023 |  | IN FASE DI CONCLUSIONE | LAVORI MUNICIPIO LOTTO B ( progetto finanziato in parte anche con contributo da GSE)