## Foglio1
LAVORI CONFLUITI IN PNRR
Misura | CUP | Titolo progetto | RUP | Costo ammesso PNRR | QUADRO ECONOMICO PROGETTO | AVVIO LAVORI | CONTRATTO | FINE LAVORI | CRE | STATO ATTUAZIONE
M2C4I2.1B | B23H20000000001 | SCHEDA RASDA N. 21730 – CONSOLIDAMENTO TRATTO ARGINE DEL TORRENTE SERESINA CON MASSI CICLOPICI | PANTO DR NUNZIO | 29586.29 | 29999.92 | .22/09/2020 | .15/09/2020 | .27/10/2020 | .10/12/2020 | CONCLUSO
M2C4I2.2 | B24H20002140001 | SCUOLA PRIMARIA*VIA VITTORIO VENETO N. 23*MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI | PANTO DR NUNZIO | 50000 | 49582.81 | .15/09/2020 | .10/11/2020 | .21/05/2021 | .30/06/2021 | CONCLUSO
M2C4I2.2 | B25F21001520001 | USCITA SCUOLA VIA VITTORIO VENETO*VIA VITTORIO VENETO* | PANTO DR NUNZIO | 20000 | 19930.9 | .14/10/2021 | .14/10/2021 | .22/10/2021 | .22/11/2021 | CONCLUSO
M2C4I2.2 | B22J19027510005 | MUNICIPIO*VIA MONS. TRAPLETTI N. 15*RISTTRUTTUAZIONE LOTTO B | PANTO DR NUNZIO | 80000 | 189275.08 | .10/09/2021 | .07/12/2021 | 31/12/2023 |  | IN FASE DI CONCLUSIONE | LAVORI MUNICIPIO LOTTO B ( progetto finanziato in parte anche con contributo da GSE)
LAVORI | PNRR
Misura | CUP | Titolo progetto | RUP | Costo ammesso PNRR | QUADRO ECONOMICO PROGETTO | AVVIO LAVORI | CONTRATTO | FINE LAVORI | CRE | STATO ATTUAZIONE
M2C4I2.2 | B24J22001070006 | MUNICIPIO*VIA MONS. TRAPLETTI 15*COMPLETAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO LOTTO D | PANTO DR NUNZIO | 50000 | 50000 | .14/09/2023 | .14/11/2023 | .31/12/2023 |  | IN FASE DI CONCLUSIONE
M2C4I2.2 | B24J22000420006 | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA MONS. TRAPLETTI N. 15*RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO - TRASFORMAZIONE IN NEARLY ZERO ENERGY BUILDING (NZEB) - LOTTO C | PANTO DR NUNZIO | 50000 | 49991.6 | .14/09/2022 | .08/11/2022 | .31/12/2023 |  | IN FASE DI CONCLUSIONE